## Slide 1: G07
需求变更管理

## Slide 2
CONTENTS
用户的需求变更
需求管理工具
对于新需求的文档变更
阶段项目会议与评价
里程碑的内部评审
Team Building

## Slide 3: 用户的需求变更
01

## Slide 4: 用户的需求变更
教师用户代表需求变更：希望增加教师动态的推送功能，有新的教师相关的变化，比如：别人的关注，新的回复、新的评论等等，都能马上推送给相关教师的微信或邮箱
变更细节：
1、注册界面增加邮箱，用于发送消息的途径
2、在点赞、评论、关注按钮中增加逻辑，在触发时发送消息给用户的同时发送邮件到教师的邮箱。
3、修改了消息推送的执行顺序，增加了分支步骤，同时推送消息到网站消息界面和邮箱。

## Slide 5: 需求管理工具
02

## Slide 6: 需求管理工具
针对需求的管理，是否采用了需求管理工具？是否把全部需求录入工具？是否建立了跟踪链接矩阵？

## Slide 7: 需求管理工具
针对需求的管理，是否采用了需求管理工具？是否把全部需求录入工具？是否建立了跟踪链接矩阵？

## Slide 8: 需求变更影响分析
采用需求变更管理工具，分析需求变更影响

## Slide 9: 建议的变更的影响
在项目计划中，建议的变更如何影响任务的执行顺序、依赖性、工作量或进度（以需求变更影响分析表展示）
变更请求ID | C001
标题 | 需求变更：教师消息推送
描述 （执行顺序） | 希望增加教师动态的推送功能，有新的教师相关的变化，比如：别人的关注、新的回复、新的评论等，都能马上推送给相关教师的微信或邮箱。 变更细节： 1、注册界面增加邮箱，用于发送消息的途径 2、在点赞、评论、关注按钮中增加逻辑，在触发时发送消息给用户的同时发送邮件到教师的邮箱。 3、修改了消息推送的执行顺序，增加了分支步骤，同时推送消息到网站消息界面和邮箱。
评估人 | 吴晨洋
准备日期 | 2022/5/29
预计总时间 （工作量） | 19h
预期排期影响 （工作量） | 4工作日
其他成本影响 | /
质量影响 | 优化了消息功能的实现，在未使用该网站时也能够实时收到邮件来确认点赞、评论、关注等信息。
其他受影响的组件 | 注册、消息
其他受影响的任务（依赖性） | 依赖于用力的文档：测试用例、原型设计、数据字典、可行性分析优先级、用户手册、srs，都需要修订，需要增加推送消息相关的内容
生命周期成本问题（进度） | 增加了额外的排期，计划增加当下工作时间，做到在预计交付时间之前能完成。

## Slide 10: 项目文档管理
项目总分支可以看到每个人提交的文档更新和历史信息

## Slide 11: 项目文档管理
项目个人分支可以看到具体每个人提交的文档更新和历史信息

## Slide 12: 对于新需求的文档变更
03

## Slide 13: 需求变更申请报告

## Slide 14: CCB组织和人选
角色和职责
角色 | 姓名 | 描述和职责
主席 | 林婷婷 | 变更控制委员会主席，如果变更委员会未能达成一致，主席通通常由最终决定权，针对每个变更请求确定评估人和修改人
成员 | 姚毅铭吴晨洋 | 变更控制委员会针对某一具体项目决定是批准还是驳回提出的变更
评估者 | / | 受ccb主席要求负责完成变更影响分析的人
修改者 | / | 针对批准的变更请求，负责完成产品修改的人
提交者 | / | 提交新变更请求的人
请求接收者 | / | 最初接受新提交变更请求的人
验证者 | / | 验证变更是否已正确实现的人

## Slide 15: 新增基线
baseline6： | baseline7：
软件项目计划1.6 | 软件项目计划1.6
项目章程1.2 | 项目章程1.2
可行性分析报告1.1 | 可行性分析报告1.1
愿景与范围文档1.1 | 愿景与范围文档1.1
软件需求规格说明1.0 | 软件需求规格说明1.0
需求变更报告0.1 | 需求变更报告1.0

## Slide 16: 可行性分析修改
具体需求风险
需求 | 实现风险
添加教师消息推送功能 | 本项目目前已有消息推送功能，点赞、评论、评论都会在用户消息中给i与反馈，让用户能够第一时间收到这些消息，但是系统没有邮箱字段，需要在注册中增加邮箱字段，新增邮箱无风险。
需求间的冲突
冲突 | 结果
推送消息到教师的邮箱需要邮箱字段，项目中暂时没有邮箱字段 | 在注册中增加邮箱字段

## Slide 17: 新的需求进行了优先级打分和排序

## Slide 18: 新增用例
新的关注，新的回复、新的评论等等，马上推送给相关教师的邮箱

## Slide 19: 新增测试用例
新的关注，新的回复、新的评论等等，马上推送给相关教师的邮箱

## Slide 20: 原型以及用户手册修改

## Slide 21: 阶段项目会议与评价
04

## Slide 22: 阶段项目会议
3.是否召开了阶段项目会议，并有会议记录？记录内容是否合理、有效、及时？

## Slide 23: 里程碑的内部评审
05

## Slide 24: 里程碑的内部评审
4.是否有针对里程碑的内部的评审记录？是否有针对评审后的修改和完善？

## Slide 25: Team Building
05

## Slide 26: Team Building
目的：
1.提高团队凝聚力
2.讨论详细问题解决方案
方式：
cc梦工厂咖啡厅

## Slide 27: 成员的绩效排序和打分
姓名 | 徐过 | 徐晟 | 邵云飞 | 许罗阳宁 | 余浩凯
工作 | 项目文档修订 ccb章程 需求变更申请报告 可行性分析修订 | 需求管理工具工程建立 需求管理工具落实 | ppt制作 测试用例修订 数据字典修订 | 需求管理工具落实 优先级打分落实 甘特图 | 用例修订 用户手册修订 阶段性会议纪要 会议纪要
质量 | 80 | 80 | 79 | 76 | 77
积极性 | 90 | 88 | 87 | 88 | 85
综合 | 84 | 83.2 | 82.2 | 80.8 | 80.2
综合=0.6*质量+0.4*积极性

## Slide 28: 文献参考
[1]软件需求/(美)魏格斯(Wiegers, K.E.), (美)贝蒂(Beatty, J.)[M].北京: 清华大学出版社-2016-ISBN 978-7-302-42682-0 P403-450

## Slide 29: G07
THANKS!